## Sheet1
AKTIVNOSTI | PROCJENA (u h) | REALIZIRANO (u h) | KOMENTAR
1. WEB API*
Traženje uputa za best practice za izradu WEB API-ja | 4 | 5
Kreiranje WEB API projekta | 0.5 | 0.5
Izrada interface, klase Contact, implementacija interface | 0.5 | 0.5
Konekcija na bazu (install potrebnih extensiona) | 0.5 | 1 | nedostajao mi extension Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools za komande add-migration, update-database....u Package Manager Console-i. Utrošak iznad planiranog zbog searcha po StackOverflow za rješenje
Izrada API endpoints (CRUD) | 1 | 1
POSTMAN test endpointova (CRUD) | 0.5 | 0.5
Potencijalni debugging | 1 | 0.5
UKUPNO | 8 | 9
2. Izrada UI
Informiranje o best practice za organizaciju projekta | 1 | 1 | Odluka: 1 solution sa 2 projecta
Informiranje o načinu "konzumacije" API endpointa | 1 | 2 | Odluka: RestSharp library
Kreiranje UI projecta (MVC app) sa potrebnim klasama, kontrolerima, extensionima i vieow-ima, RestSharp implementacija | 3 | 4 | Dio vremena utrošen na čitanju dokumentacije za impelmentaciju restSharp libraryja
Testiranje i debuggiranje (baza- API- front) | 1 | 1.5
Izrada custom validatora za unique email | 0.5 | 1
Testiranje validatora (required ime, prezime i email, email mora imati format emaila, unique email) | 0.5 | 0.5
Implementacija confirmation message za delete | 1 | 1.5
Implementacija modala za create date i date update nad jednim zapisom | 1 | 1.5
Testiranje cijelog workflowa | 1 | 1
UKUPNO | 10 | 14
3. Publishing na Git i slanje zadatka | 0.5 | 0.5
UKUPNO | 0.5 | 0.5
TOTAL | 18.5 | 23.5 | Delta = -5h
*
API endpoints | PATH | DESCRIPTION | REQ BODY | RES BODY
GET | /api/contacts | dohvati sve kontakte | None | IEnumerable<Kontakt>
GET (id) | /api/contacts/{id} | dohvati kontakt po ID-u | None | Kontakt
POST | /api/contacts | kreiranje novog kontakta | Kontakt | Kontakt
PUT | /api/contacts/{id} | update postojeceg kontakta | Kontakt | None
DELETE | /api/contacts/{id} | brisanje jednog kontakta | None | None